## 表紙
商品マスタ・マンタメンテナンス
単体テスト結果
兼結果報告書
| 作成日： | 2024-02-01
| 作成者： | キャル株式会社 教育課

## 改訂履歴
【改訂履歴】
項番 | 版数 | 変更箇所 | 変更内容 | 変更理由 | 作成日/変更日 | 作成者/変更者 | 備考
1 | 1.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 1_商品マスタ一覧_テストケース表
| プロジェクト名 |  | 機能名 |  | 機能名（詳細） |  | ドキュメント名 |  |  | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
| コンピュータ販売EC |  | ECメイン |  | ECメイン機能 |  | 単体テスト結果件結果報告書
| No. | テストケース | No. | 実行前提条件 | 実行手順 | 入力値 | 期待値 | 実行日 | 実行者 | 結果 判定 | 改修日 | 再テスト確認日 | 故障管理表 No.
| 1 | 画面イメージを確認する。 | 1 | 商品一覧にデータが登録されていること。 | Eclipseからプロジェクトを実行する。 「サーバで実行」 | なし | 画面イメージが基本設計書通りであること。 | 2024-11-22 | ジョン
| 2 | 一覧の各項目を確認する。 | 1 | 商品一覧にデータが登録されていること。 | Eclipseからプロジェクトを実行する。 「サーバで実行」 | なし | 一覧の各項目が商品マスタの項目と一致すること。 | 2024-11-22 | ジョン
| 3 | 「カートに追加」ボタン押下後の挙動を確認する。 | 2 | カート一覧画面が表示されていること。 | Eclipseからプロジェクトを実行する。 「サーバで実行」 | なし | カート一覧画面に遷移すること。 | 2024-11-22 | ジョン
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
16:02 | 22
23
24

## 2_新規登録機能_テストケース表
| プロジェクト名 |  | 機能名 |  | 機能名（詳細） |  | ドキュメント名 |  |  | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
| コンピュータ販売EC |  | コンピューターマスタ |  | 商品マスタ新規登録機能 |  | 単体テスト結果件結果報告書
| No. | テストケース | No. | 実行前提条件 | 実行手順 | 入力値 | 期待値 | 実行日 | 実行者 | 結果 判定 | 改修日 | 再テスト確認日 | 故障管理表 No.
| 1 | 画面イメージを確認する。 | 1 | 商品マスタ一覧画面が表示されていること。 | 商品マスタ一覧画面の「新規登録」ボタンを押下する。 | なし | 画面イメージが基本設計書通りであること。 | 2024/11/22 | ジョン
| 2 | 「購入」ボタン押下後の挙動を確認する。 | 2 | 商品マスタ新規登録画面が表示されていること。 | 商品マスタ新規登録画面の「購入」ボタンを押下する。 | なし | 商品マスタ一覧画面に遷移すること。 | 2024/11/22 | ジョン
| 3 | 「削除」ボタン押下後の挙動を確認する。 | 2 | 商品マスタ新規登録画面が表示されていること。 | 商品マスタ新規登録画面の「削除」ボタンを押下する。 | なし | 商品マスタ一覧画面に遷移すること。 | 2024/11/22 | ジョン
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
16:02 | 22
23
24

## 2_新規登録機能_入力チェック
■新規登録機能_入力チェック
2.入力チェックの確認
| No | 項目名 | 入力チェック内容 |  |  | 結果
| 1 | 商品ID | 未入力の場合、エラーとする。 |  |  | OK
| 2 | 商品ID | 同一IDが存在する場合、エラーとする。 |  |  | OK
| 3 | 商品ID | 数字以外の場合、エラーとする。 |  |  | OK
| 4 | 商品ID | 最大桁数(4桁)を超える場合、エラーとする。 |  |  | OK
| 5 | 商品名 | 未入力の場合、エラーとする。 |  |  | OK
| 6 | 商品名 | 最大桁数(100桁)を超える場合、エラーとする。 |  |  | OK
| 7 | 単価 | 未入力の場合、エラーとする。 |  |  | OK
| 8 | 単価 | 数字以外の場合、エラーとする。 |  |  | OK
| 9 | パーツ | 未入力の場合、エラーとす |  |  | OK
| 10 | パーツ | 選択肢以外の値の場合、エラーとす |  |  | OK
| 11 | イメージ | 未入力の場合、エラーとす |  |  | OK
| 12 | イメージ | URL形式でない場合、エラーとす |  |  | OK
3.入力チェックが正常時の入力値
| No | 項目名 | 入力値 |  | 結果
| 1 | ID |  | 9999 | OK
| 2 | 商品名 | 「１２３４５６７８９０」×10 |  | OK
| 3 | 単価 |  | 12345678.12 | OK
| 4 | パーツ |  | 3 | OK
| 5 | イメージ |  | test.jpg | OK

## 3_詳細機能_テストケース表
| プロジェクト名 |  | 機能名 |  | 機能名（詳細） |  | ドキュメント名 |  |  | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
| 〇〇〇プロジェクト |  | マスタメンテナンス |  | 商品マスタ詳細画面表示機能 |  | 単体テスト結果件結果報告書
| No. | テストケース | No. | 実行前提条件 | ご | 入力値 | 期待値 | 実行日 | 実行者 | 結果 判定 | 改修日 | 再テスト確認日 | 故障管理表 No.
| 1 | 画面イメージを確認する。 | 1 | なし | 商品マスタ一覧画面の「詳細」ボタンを押下する。 | なし | 画面イメージが基本設計書通りであること。 | 2024-11-21 | ジョン
| 2 | 表示項目を確認する。 | 1 | なし | 商品マスタ一覧画面の「詳細」ボタンを押下する。 | なし | 基本設計書の「2.表示項目取得」通り表示されること。 | 2024-11-21 | ジョン
| 3 | 入力チェックを確認する。 | 1 | なし | 商品マスタ詳細画面の「修正」ボタンを押下する。 | 「3_詳細機能_入力チェック」シート参照 | 基本設計書の「3.入力チェック」通りエラーとなること。 | 2024-11-21 | ジョン
| 4 | 入力チェックが正常な場合の商品マスタへの更新を確認する。 | 1 | なし | 商品マスタ詳細画面の「修正」ボタンを押下する。 | 「3_詳細機能_入力チェック」シート参照 | 入力項目が該当する商品マスタに正常に更新後、商品マスタ一覧画面に遷移すること。 | 2024-11-21 | ジョン
| 5 | 「削除」ボタン押下後の挙動を確認する。 | 1 | なし | 商品マスタ詳細画面の「削除」ボタンを押下する。 | なし | 商品マスタの該当データを削除後、商品マスタ一覧画面に遷移すること。 | 2024-11-21 | ジョン
| 6 | 「キャンセル」ボタン押下後の挙動を確認する。 | 1 | なし | 商品マスタ詳細画面の「キャンセル」ボタンを押下する。 | なし | 商品マスタ一覧画面に遷移すること。 | 2024-11-21 | ジョン
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
16:02 | 22
23
24

## 3_詳細機能_入力チェック
■詳細機能_入力チェック
2.入力チェックの確認
| No | 項目名 | 入力チェック内容 |  |  | 結果
| 1 | 商品名 | 未入力の場合、エラーとする。 |  |  | OK
| 2 | 商品名 | 最大桁数(100桁)を超える場合、エラーとする。 |  |  | OK
| 3 | 単価 | 未入力の場合、エラーとする。 |  |  | OK
| 4 | 単価 | 数字以外の場合、エラーとする。 |  |  | OK
| 5 | パーツ | 未入力の場合、エラーとする。 |  |  | OK
| 6 | パーツ | 選択肢以外の値の場合、エラーとする。 |  |  | OK
| 7 | イメージ | 未入力の場合、エラーとする。 |  |  | OK
| 8 | イメージ | URL形式でない場合、エラーとする。 |  |  | OK
3.入力チェックが正常時の入力値
| No | 項目名 | 入力値 |  | 結果
| 1 | ID |  | 9999 | OK
| 2 | 商品名 | 「0123456789」×10 |  | OK
| 3 | 単価 |  | 8765432.1 | OK
| 4 | パーツ |  | 1 | OK
| 5 | イメージ |  | test2.jpg | OK