## レビュー記録
レビュー記録票 |  | プロジェクト名 |  |  |  | 商品マスタ・マスタメンテナンス | [8 empty] | 作成日
|  | システム名 |  |  |  | 商品マスタ・マスタメンテナンス | [8 empty] | 作成者
機能名 |  | 商品マスタ・マスタメンテナンス | [9 empty] | レビュー対象 ドキュメント |  | 40.マスタメンテナンス_単体テスト_エビデンス.xｌｓｘ
工程 |  | 単体テスト
レビュー日時 |  | 日付 |  | 2024-10-25 |  |  | 時間 | 14:30 |  | ～ | 15:00
レビューア |  | ジョン |  |  |  |  | レビューイ |  |  | キム
参加人数 |  | 2 |  |  | 所要時間 |  | 0.5 |  | 総工数 |  | 1 | [7 empty] | ：自動計算
No | 箇所・頁 |  | 指摘内容 | [9 empty] | 指摘分類 |  |  | 指摘対象 | 原因分類 | 埋込工程 |  | 重要度 | 重複 | 対応要否 | 対応状況 | ステータス | 確認者 | 完了日
1 | エビデンス全体 |  | エビデンスにコメントが準備できていなかった状態でしたので詳細なコメントを 残して置いてください。 | [9 empty] | 曖昧表現 |  |  | その他 | 改善要望 | 単体テスト |  | 低 |  |  |  | 対応中
2 | [23 empty] | 未着手
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on V5: レビュー対象のドキュメントを記入します。
Note on B8: レビューでチェックする人の名前を記入します。 複数いる場合、基本的に全員の名前になります。
Note on M8: レビューを受ける人の名前を入れます。 基本的に成果物の作成者になります。
Note on B9: レビューの参加人数
Note on J9: レビュー実施時間
Note on P9: 所要時間×参加人数
Note on C11: 指摘のドキュメントや頁がわかる情報を記載します。
Note on H11: 指摘事項を記載します。
Note on Z11: シート「setting」で設定した指摘分類を選択します。
Note on AD11: シート「setting」で設定した指摘対象を選択します
Note on AH11: シート「setting」で設定した原因分類を選択します
Note on AL11: 指摘が埋め込まれた原因工程を設定します。 例えば、基本設計に誤りがあったため詳細設計レビューで指摘を受けた場合、この埋込工程には「基本設計」を設定します。
Note on AP11: 指摘を取り込むための優先度を設定します。 優先度が「高」のものから優先順位をつけて対応します。 もしくは指摘の影響範囲、業務への影響度として使用するなど、プロジェクト特性によって使い方を合わせてもよいです。
Note on AR11: 指摘内容が他の指摘項目と重複している場合に○を入れます。 品質分析するときに重複した指摘を除外したい場合などに利用します。
Note on AT11: 指摘をもとにドキュメント修正など対応が必要なのか設定します。
Note on AW11: 指摘をもとに、どのような対処をしたか説明します。
Note on BN11: 指摘対応の対応状況を設定します。
Note on BQ11: レビューアやリーダなどが指摘の対応状況を確認します。 確認完了したら、確認者の名前を記入します。
Note on BT11: 指摘対応が完了したら、その日付を記入します。 対応不要の場合、不要と判断された日付を記入します。

## setting
工程 | 指摘分類 | 指摘箇所 | 原因分類 | 埋込工程 | 重要度 | 重複 | 対応要否 | 対応状況
要件定義 | 仕様漏れ | 画面表示処理 | 検討不足 | 要件定義 | 高 | ○ | 要 | 未着手
基本設計 | 仕様誤り | 帳票出力処理 | 上流設計誤り | 基本設計 | 中 |  | 不要 | 対応中
詳細設計 | 仕様間不整合 | チェック処理 | 標準理解不足 | 詳細設計 | 低 |  | 要確認 | 完了
開発 | 曖昧表現 | データ連携 | 情報共有不足 | 開発 |  |  |  | 保留
単体テスト | 誤字・脱字 | ファイル出力 | 単純ミス | 単体テスト |  |  |  | 取下げ
結合テスト | 規約違反 | ログ出力 | 指摘ミス | 結合テスト
システムテスト | 機能改善 | DB処理 | 仕様変更 | システムテスト
受入テスト | テスト漏れ | 例外処理 | 改善要望 | 受入テスト
リリース |  | ジョブ設定 | その他 | リリース
パラメータ設定
セキュリティ不正
その他